# 校服采购突出问题整改方案

## 一、问题概述

在纠治购买校服乱象督导过程中，发现以下两个突出问题：

（一）部分地方教育部门对校服采购过程监管不够到位。 主要表现为过程监督流于形式、关键环节缺乏有效监督、信息公开不充分等。

（二）部分学校执行校服采购制度不严格。 主要表现为未严格执行”双送检”制度、采购程序不规范、家长参与度不足、校服选用组织运行不健全等。

## 二、整改依据

依据教育部办公厅《2026年全国中小学利用购买校服谋利问题专项整治工作方案》《浙江省教育厅 浙江省市场监督管理局关于进一步加强中小学生校服管理工作的通知》《教育部 工商总局 质检总局 国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔2015〕3号）等文件精神，制定本方案。

## 三、整改目标

全面规范校服采购管理，坚决纠治校服采购中的违规违纪行为。具体目标：

- 全面落实校服采购信息公开，做到阳光采购（2026年7月底前）

- 规范学校校服选用组织运行，家长代表参与比例不低于80%（2026年7月底前）

- 严格执行”双送检”制度，校服质量检验合格率100%（长期坚持）

- 全面排查整改校服采购历史遗留问题，建立台账逐项销号（2026年9月底前）

- 建立廉政风险防控机制，杜绝利用校服采购谋利行为（长期坚持）

## 四、整改措施

### （一）强化教育部门监管责任

1. 加强全过程监督。

- 事前： 对学校校服采购方案进行合规性审查，严格审核供应商准入条件。

- 事中： 教育主管部门派员列席学校校服选用组织会议，对招标、评标过程全程监督。

- 事后： 跟踪检查合同履行情况，每学年开展一次综合评估。

2. 建立联合监管机制。 教育部门联合市场监管部门每学期开展不少于1次专项检查，建立跨部门信息共享机制，及时通报质量抽检结果和违法违规线索。

3. 畅通监督渠道。 设立校服采购监督举报平台（电话、邮箱），建立监管专家库，每学期组织业务培训。

注：校服采购监管制度、负面清单制度、备案制度等已制定完成。

责任主体： 县（市、区）教育局 配合单位： 市场监管局 完成时限： 2026年7月起全面实施

### （二）严格学校制度执行

1. 规范校服选用组织运行。 各学校成立校服选用组织，家长代表比例不低于80%；校服款式、质量、价格须经集体审议、票决制决定，结果校内公示不少于5个工作日。

2. 严格执行”双送检”制度。 生产企业须取得法定检验合格报告后方可供货；学校收到校服后须再次送检，合格后方可发放；检验费用不得转嫁给学生和家长；检验报告存档备查不少于3年。

3. 规范采购程序。 严格按政府采购规定执行，达到规定金额须公开招标；严禁指定或变相指定供应商、化整为零规避招标；使用规范合同文本，签订后报教育主管部门备案。

4. 加强信息公开。 采购方案、招标公告、中标结果、合同文本、检验报告、收费标准等信息在校内显著位置和学校网站（公众号）公示不少于5个工作日。

责任主体： 各学校 完成时限： 2026年7月起严格执行

### （三）开展专项整治排查

1. 全面排查摸底（2026年7月15日前完成）。 对近3年校服采购情况全面排查，重点排查：收受回扣谋取私利、指定供应商暗箱操作、质量不达标以次充好、强制购买超标准购买、资金账目不清等问题，建立问题台账。

2. 逐项销号整改（2026年9月底前完成）。 对排查发现的问题逐项建立整改台账，明确责任人和时限，实行”销号制”管理。整改不力、敷衍整改的严肃追责问责。

3. 严肃执纪问责（长期坚持）。 对违纪违法问题发现一起查处一起，涉嫌犯罪的移送司法机关；对监管不力、失职失责的严肃追究责任；典型案例通报曝光。

责任主体： 县（市、区）教育局、各学校

## 五、保障措施

- 加强组织领导。 成立整改工作领导小组，教育局主要负责同志任组长；各学校成立工作专班，校长为第一责任人。

- 加强督查检查。 领导小组每月督查不少于1次，对推进不力的学校通报批评和约谈。

- 建立长效机制。 将校服采购管理纳入学校年度考核，与评优评先挂钩。

- 加强宣传引导。 向家长宣传校服管理政策，畅通诉求渠道，及时回应关切。

## 六、整改时间表

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 部署排查 | 6月下旬—7月15日 | 成立领导小组、全面排查、建立问题台账 |
| 集中整改 | 7月16日—9月30日 | 逐项落实整改措施、完成问题销号 |
| 巩固提升 | 10月—12月 | 整改”回头看”、总结完善长效机制 |
| 常态监管 | 长期坚持 | 日常监管、每学期专项检查、年度考核 |

## 七、工作要求

- 提高政治站位。 深刻认识校服采购问题事关教育公平和群众切身利益，切实抓紧抓实。

- 压实工作责任。 严格落实”一把手”负责制，亲自部署、亲自协调、亲自督办。

- 坚持问题导向。 聚焦督导发现的重点问题，举一反三、标本兼治。

- 注重工作实效。 坚决防止形式主义，对搞形式、走过场的严肃追责问责。

本方案自印发之日起施行，由整改工作领导小组负责解释。