# 计算机网络”101 计划”课程建设 · 任务分工表

项目名称： 计算机网络（模块一，本科，专业核心课） 负责人： 诸葛斌（浙江工商大学） 建设周期： 2026.01 - 2027.12 最后更新： 2026-06-01

## 零、现有成果基础

| 成果类型 | 课程名称 | 平台 | 负责人 | 核心数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论课程 | 高级网络通信原理实践 | 中国大学 MOOC | 诸葛斌 | 228 人学习，第 14 周/共 18 周 |
| 实验课程 | 计算机网络实验 | 浙江省在线开放课程共享平台 | 金蓉 | 7 期/623 人次/22 校/59 万访问 |
| 教材 1 | 网络通信原理实践（微课视频版） | 清华大学出版社 | 王伟明等 | 2024.09 出版 |
| 教材 2 | 系统级编程及分布式应用实现技术 | 清华大学出版社 | 李传煌等 | 已定稿，待出版 |

## 一、课程建设任务

| 序号 | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 知识体系梳理 | 诸葛斌 | 金蓉 | 课程知识体系文档 | 2026-06-30 | 50-60 个关键知识点，覆盖 MOOC 十三章 + 实验课程 7 期内容 |
| 1.2 | 知识点图谱构建 | 蒋献 | 诸葛斌 | 知识点图谱（可视化） | 2026-07-15 | 使用 XMind 或专业工具，支持交互式浏览 |
| 1.3 | 课程建设指南编写 | 高明 | 李传煌 | 课程建设指南文档 | 2026-08-31 | 包含教学目标、内容、实施方式 |
| 1.4 | 教学大纲设计 | 诸葛斌 | 全体 | 本地化教学大纲 | 2026-06-30 | 结合国产云平台 + 智能体工具 |
| 1.5 | 教学资源开发 | 蒋献 | 诸葛斌 | 教学资源包 | 2026-09-30 | 协议动画 5 个 + 课件 + 习题集 |
| 1.6 | 课程门户建设 | 蒋献 | 高明 | 课程官网 Demo | 2026-10-31 | 教学资源 + 实验案例 + 智能互动 |

## 二、教材编写任务

| 序号 | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 出版社联络 | 诸葛斌 | 李传煌 | 出版社合作协议 | 2026-08-31 | 与清华出版社续签或新签 |
| 2.2 | 教材框架设计 | 高明 | 金蓉 | 教材框架设计文档 | 2026-07-15 | 基于《网络通信原理实践》升级 |
| 2.3 | 样章撰写 | 金蓉 | 高明 | 样章 1-2 章 | 2026-07-31 | 含数字教材元素（视频/动画/交互） |
| 2.4 | 案例资源开发 | 蒋献 | 金蓉 | 案例资源库 | 2026-09-30 | 至少 10 个案例，企业真实案例占比≥30% |
| 2.5 | 教材撰写 | 全体 | 诸葛斌 | 教材初稿 | 2026-10-31 | 完整章节，含数字教材配套资源 |
| 2.6 | 教材修订 | 诸葛斌 | 全体 | 教材定稿 | 2027-06-30 | 根据试用反馈迭代 |

## 三、实践案例任务

| 序号 | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 行业企业联络 | 李传煌 | 诸葛斌 | 企业合作意向书 | 2026-08-31 | 至少 2 家（阿里/华为/华三等） |
| 3.2 | 实验项目设计 | 蒋献 | 金蓉 | 实验项目清单 | 2026-07-31 | 至少 10 个，验证性/设计性/综合性=3:4:3 |
| 3.3 | 智能体辅助实验 | 诸葛斌 | 蒋献 | 实验指导文档 | 2026-08-31 | AI 生成命令 + 人工排错 + 真实设备部署 |
| 3.4 | 实践案例群建设 | 蒋献 | 金蓉 | 实践案例群 | 2026-09-30 | 至少 5 个完整案例，含行业应用场景 |
| 3.5 | 云端实验环境升级 | 蒋献 | 诸葛斌 | 部署文档 | 2026-08-31 | 阿里云平台升级 + 多云支持 |
| 3.6 | 产学研合作资源 | 李传煌 | 全体 | 产学研资源库 | 2026-10-31 | 企业真实项目 ≥ 2 个 |

## 四、第二年试用高校摸排

| 序号 | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 目标高校联络 | 李传煌 | 全体 | 高校联络清单 | 2026-09-30 | 至少 5 所省内高校 |
| 4.2 | 试用资源准备 | 蒋献 | 金蓉 | 试用资源包 | 2027-01-31 | 教材 + 实验 + 平台 |
| 4.3 | 试用反馈收集 | 李传煌 | 全体 | 反馈报告 | 2027-06-30 | 问卷/访谈/数据，不少于 500 份 |
| 4.4 | 成果迭代 | 诸葛斌 | 全体 | 定稿成果 | 2027-09-30 | 根据反馈修订教材/案例/实验 |

## 五、团队协作机制

| 事项 | 频率 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上碰头会 | 双周 | 周五 15:00-16:00 | 诸葛斌 |
| 线下研讨会 | 每季度 | 待定 | 全体 |
| 文档归档 | 每月 | 月底 | 金蓉 |
| 中期总结 | 2026-11-12 月 | - | 李传煌 |

## 六、关键里程碑

| 时间 | 里程碑 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-30 | 知识体系初稿 + 第 1 次研讨记录 | 诸葛斌 | 50-60 知识点文档 + 研讨记录 |
| 2026-07-31 | 教材样章 2 章 + 实验案例 5 个 | 高明/蒋献 | 样章 + 案例文档 |
| 2026-08-31 | 协议动画 5 个 + 知识库机器人 MVP | 蒋献/诸葛斌 | 动画库 + 机器人 Demo |
| 2026-09-30 | 全部交付物初稿完成 | 全体 | 初稿汇总 |
| 2026-10-31 | 中期总结材料汇总 | 李传煌 | 总结报告 |
| 2026-11-30 | 中期工作总结 + 质量标准制定 | 全体 | 提交工作组备案 |

备注： 本表为动态文档，将根据实际进展每月更新。请各位负责人按时间节点提交交付物至钉钉群文件/云平台。