# 计算机网络”101 计划”课程建设 · 第一次研讨会记录

会议时间： 2026 年 6 月 1 日 11:00-12:00 会议形式： 钉钉群线上会议 参会人员： 诸葛斌、金蓉、高明、李传煌、蒋献 记录人： 虾尔 AI 助手（诸葛斌团队） 备案提交： 浙江省”101 计划”工作组

## 一、会议背景

本次研讨会是浙江省”CS&AI 101 计划”课程建设项目（模块一：计算机网络）的第一次正式研讨会议。会议旨在对标教育部”101 计划”核心要求，明确课程建设任务分工、时间节点和协作机制，确保项目按期高质量推进。

## 二、会议议程

### （一）项目背景与目标对齐（11:00-11:15）

诸葛斌 介绍了项目基本情况：

- 项目名称： 计算机网络（模块一，本科，专业核心课）

- 建设周期： 2026.01 - 2027.12（2 年）

- 核心改革方向： 以教育部”101 计划”为引领，国产云平台为底座，深度融合智能体（Agent）工具，构建”智能生成 - 私有答疑 - 智慧管理 - 实战部署”全链条教学新范式

- 官方进度安排：

  - 2026.1-12： 课程建设阶段（知识体系梳理、教材撰写、实践资源建设）

  - 2027.1-12： 试点与完善阶段（不少于 5 所高校试用，根据反馈迭代）

  - 2026.11-12： 中期工作总结，确立”四个核心”建设质量标准与认定办法

### （二）现有成果基础通报（11:15-11:25）

诸葛斌 通报了团队现有成果：

- MOOC 在线课程： 《高级网络通信原理实践》

  - 平台：中国大学 MOOC（https://www.icourse163.org/course/HZIC-1466005174）

  - 授课团队：诸葛斌（教授）、金蓉（副教授）等 5 位老师

  - 课程进度：第 14 周/共 18 周，学习人数 228 人

  - 课程结构：十三章（1-8 章园区网络，9-13 章网络虚拟化）

  - 合作企业：阿里云计算有限公司

- 已出版教材：

  - 《网络通信原理实践（微课视频版）》（清华大学出版社，2024.09，王伟明、金蓉、诸葛斌、高明）

  - 《系统级编程及分布式应用实现技术》（清华大学出版社，已定稿，预计 2026 年初出版，李传煌、金蓉、姜国新、时磊、马博、诸葛斌）

- 实验课程： 《计算机网络实验》（省级线上一流课程）

  - 平台：浙江省高等学校在线开放课程共享平台

  - 负责人：金蓉

  - 运行期次：7 期

  - 累计选课：623 人次

  - 覆盖高校：22 所

  - 累计访问：593,924 次

  - 课程链接：待补充

- 实验平台： 阿里云云实验室平台（Mininet/OpenDaylight/OpenStack）

### （三）三大核心任务分解讨论（11:25-11:50）

#### 任务一：课程建设（负责人：诸葛斌）

讨论要点： - 基于 MOOC 十三章框架，分解为 50-60 个关键知识点 - 知识点图谱构建使用 XMind 或专业工具 - 课程建设指南参考 101 计划官方模板 - 教学大纲本地化修订重点：国产云平台 + 智能体工具融合

分工安排： | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | |——–|——–|——–|——–|———-| | 知识体系梳理 | 诸葛斌 | 金蓉 | 课程知识体系文档 | 2026-06-30 | | 知识点图谱构建 | 蒋献 | 诸葛斌 | 知识点图谱（可视化） | 2026-07-15 | | 课程建设指南编写 | 高明 | 李传煌 | 课程建设指南文档 | 2026-08-31 | | 教学大纲设计 | 诸葛斌 | 全体 | 本地化教学大纲 | 2026-06-30 | | 教学资源开发 | 蒋献 | 诸葛斌 | 教学资源包（动画/课件/习题） | 2026-09-30 | | 实验课程升级 | 金蓉 | 蒋献 | 实验课程 2.0 版 | 2026-10-31 |

#### 任务二：教材编写（负责人：诸葛斌 + 高明）

讨论要点： - 基于《网络通信原理实践》升级，而非全新编写 - 数字教材配套资源：视频/动画/交互 - 每章配套案例≥3 个，企业真实案例占比≥30% - 已有清华出版社合作基础，续签合作协议

分工安排： | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | |——–|——–|——–|——–|———-| | 出版社联络 | 诸葛斌 | 李传煌 | 出版社合作协议 | 2026-08-31 | | 教材框架设计 | 高明 | 金蓉 | 教材框架设计文档 | 2026-07-15 | | 样章撰写 | 金蓉 | 高明 | 样章 1-2 章 | 2026-07-31 | | 案例资源开发 | 蒋献 | 金蓉 | 案例资源库（≥10 个） | 2026-09-30 | | 教材撰写 | 全体 | 诸葛斌 | 教材初稿 | 2026-10-31 |

#### 任务三：实践案例（负责人：诸葛斌 + 蒋献）

讨论要点： - 实验项目类型比例：验证性/设计性/综合性=3:4:3 - 智能体辅助实验：AI 生成命令 + 人工排错 + 真实设备部署 - 云端实验环境升级：阿里云平台 + 多云支持 - 拓展更多企业合作（华为/华三/思科等）

分工安排： | 子任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 | 时间节点 | |——–|——–|——–|——–|———-| | 行业企业联络 | 李传煌 | 诸葛斌 | 企业合作意向书（≥2 家） | 2026-08-31 | | 实验项目设计 | 蒋献 | 金蓉 | 实验项目清单（≥10 个） | 2026-07-31 | | 智能体辅助实验 | 诸葛斌 | 蒋献 | 实验指导文档 | 2026-08-31 | | 实践案例群建设 | 蒋献 | 金蓉 | 实践案例群（≥5 个） | 2026-09-30 | | 云端实验环境升级 | 蒋献 | 诸葛斌 | 部署文档 | 2026-08-31 |

### （四）第二年试用高校摸排讨论（11:50-11:58）

李传煌 介绍了试用高校摸排计划：

建议高校名单： 1. 浙江工业大学 2. 杭州电子科技大学 3. 浙江理工大学 4. 宁波大学 5. 浙江师范大学

联络方式： 通过个人关系 + 学术会议 + 官方渠道

试用内容： 教材 + 实验 + 平台

反馈机制： 问卷 + 访谈 + 数据，不少于 500 份

### （五）协作机制与时间节点确认（11:58-12:00）

诸葛斌 确认了协作机制：

| 事项 | 频率 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上碰头会 | 双周 | 周五 15:00-16:00 | 诸葛斌 |
| 线下研讨会 | 每季度 | 待定 | 全体 |
| 文档归档 | 每月 | 月底 | 金蓉 |
| 中期总结 | 2026-11-12 月 | - | 李传煌 |

关键里程碑： - 2026-06-30：知识体系初稿 + 第 1 次研讨记录 - 2026-07-31：教材样章 2 章 + 实验案例 5 个 - 2026-08-31：协议动画 5 个 + 知识库机器人 MVP - 2026-09-30：全部交付物初稿完成 - 2026-10-31：中期总结材料汇总 - 2026-11-30：中期工作总结 + 质量标准制定

## 三、会议决议

- 任务分工确认： 全体参会人员确认各自负责的任务模块，按《任务分工表》执行。

- 协作机制确认： 双周线上碰头会（周五 15:00-16:00），文档统一存放钉钉群文件/云平台。

- 时间节点确认： 按关键里程碑推进，每月月底提交进度报告。

- 下次会议： 2026 年 6 月 13 日（周五）15:00-16:00，第一次双周碰头会。

## 四、会后产出

- 《任务分工表》- 已生成，存放于钉钉群文件

- 《第一次研讨会记录》- 本文档，提交工作组备案

- 《6 月行动计划》- 已生成，存放于钉钉群文件

记录时间： 2026 年 6 月 1 日 12:05 记录人： 虾尔 AI 助手（诸葛斌团队） 备案提交： 浙江省”101 计划”工作组