# 面向低空交通的可信数智空间与数据要素标准化关键技术研究及应用

申报类型: 尖兵项目（第二批）

科创高地: 人工智能

战略领域: 智能控制与先进制造

攻关时限: 3年

组织方式: 竞争性分配

申报主体: 产学研合作联合体（浙江工商大学牵头）

生成时间: 2026-07-13 12:25:21

版本: V3.0_研究基础融合版

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 面向低空交通的可信数智空间与数据要素标准化关键技术研究及应用 |
| --- | --- |
| 榜单项目定位 | 尖兵项目 |
| 科创高地 | 人工智能 |
| 战略领域 | 智能控制与先进制造 |
| 攻关时限 | 3年 |
| 组织方式 | 竞争性分配 |
| 申报主体 | 牵头申报单位不限主体，鼓励产学研合作 |
| 申报窗口 | 2026-07-20 至 2026-08-10 17:30 |
| 牵头单位 | 浙江工商大学 |
| 合作单位 | 低空经济场景企业、密码学/通信领域高校、标准化研究机构 |

## 二、立项依据

### 2.1 研究背景与战略意义

低空经济作为国家战略性新兴产业，已被写入2024年政府工作报告，涵盖无人机物流、城市空中交通（UAM）、农业植保、应急救援、低空旅游等多个应用场景。据中国民航局数据，2025年我国低空经济市场规模已突破8000亿元，预计2030年将达到2万亿元。随着低空飞行器数量的爆发式增长（2025年注册无人机超200万架），低空交通系统面临以下核心挑战：

（1）数据来源多、标准缺失：低空飞行器、地面站、气象站、雷达站等多源异构数据缺乏统一标准，数据格式、编码方式、传输协议各异，难以实现跨系统互联互通。当前低空数据标准体系仍处于碎片化状态，缺乏国家层面的统一规范。

（2）安全共享难：低空数据涉及国家安全（空域信息）、商业机密（物流路线）、个人隐私（飞行轨迹），传统中心化数据共享模式存在单点故障和信任瓶颈。如何在保证数据安全的前提下实现高效共享，是低空经济规模化发展的关键瓶颈。

（3）动态组网复杂：低空飞行器高速移动（时速可达100-300km/h）、拓扑频繁变化、通信链路不稳定（城市峡谷效应、多径衰落），传统网络协议难以保证全链路安全。特别是在10%丢包率的高动态环境下，如何保持通信链路稳定是亟待解决的技术难题。

（4）规模化运营瓶颈：现有区块链共识算法（如PBFT、Raft）效率低下（吞吐量<1000 tps、延迟>1s），无法支撑大规模低空数据实时运营需求。低空交通系统需要每秒处理数万笔交易（飞行器身份验证、空域分配、数据共享），传统方案完全无法满足。

### 2.2 国内外研究现状与趋势

#### （1）低空交通管理系统

• NASA UTM（Unmanned Aircraft System Traffic Management）：美国NASA主导的无人机交通管理系统，聚焦空域管理、冲突检测与解脱，但数据安全与共享机制薄弱，未涉及区块链与密码学技术

• EU U-space：欧盟提出的无人机运行框架，强调标准化和互操作性，已发布ED-201标准，但区块链与密码学技术集成不足，访问控制仍依赖中心化CA机构

• 日本DIDRS：日本国土交通省无人机信息系统，侧重飞行许可管理，数据共享范围有限

#### （2）区块链共识算法

• Hyperledger Fabric：IBM主导的联盟链框架，采用排序-执行架构，吞吐量约3500 tps，延迟约500ms，无法满足低空交通实时性要求

• Ethereum 2.0：采用PoS共识，吞吐量约1000-3000 tps，延迟约12s，更适合金融场景而非实时交通控制

• Avalanche：采用DAG结构，吞吐量约4500 tps，延迟约2s，性能有所提升但仍不足

• 最新进展：2024-2025年学术界提出多种aBFT（异步拜占庭容错）算法，如Narwhal&Bullshark（吞吐量>10万tps）、DAG-Rider（延迟<100ms），为低空交通提供了新的技术路径

#### （3）分布式访问控制

• ABE（Attribute-Based Encryption）：基于属性加密技术已实现细粒度访问控制，但计算开销大（加密时间>100ms），难以满足低空交通实时性要求

• CP-ABE（Ciphertext-Policy ABE）：支持密文策略，但密钥更新效率低，不支持动态权限修改

• 最新进展：2025年学术界提出轻量级ABE方案（如LRU-ABE），将加密时间压缩至50ms以内，支持动态权限更新

#### （4）低空通信与网络

• 低空自组织网络（FANET）：北京邮电大学、哈尔滨工业大学等提出基于MQTT的轻量级消息传输方案，但在高丢包率（10%）环境下的稳定性仍需验证

• 无人机-基站联合部署：Bo Ma等人（IEEE IoT Journal 2023）提出基于机器学习的UAV-BS联合部署与用户关联方法，有效降低部署时延

• 无人机辅助算力网络：Bo Ma等人（IEEE IoT Journal 2025）提出AAV辅助的算力网络任务分配与3D城市轨迹优化方法，为低空算力调度提供新思路

• 毫米波空地信道建模：Songjiang Yang等人（IEEE TVT 2022）研究了旋翼无人机抖动对毫米波空地无线信道的影响，为低空高频通信提供理论支撑

#### （5）国内低空经济试点

• 深圳：全国首个低空经济产业试验区，已开通无人机物流航线超100条，但可信数据空间建设仍处于起步阶段

• 合肥：低空经济创新发展试验区，聚焦无人机研发制造，数据共享平台建设滞后

• 北京：亦庄新城低空经济示范区，探索城市空中交通管理，但跨部门数据共享机制尚未建立

#### （6）学术研究进展

• 异步区块链共识：清华大学、北京大学等团队在aBFT算法方面取得突破，提出基于DAG的并行共识架构，吞吐量可达5万tps以上

• 分布式访问控制：中国科学院信息工程研究所、上海交通大学等在ABE优化方面取得进展，提出轻量级多授权ABE方案

• 低空通信协议：北京邮电大学、哈尔滨工业大学等在低空自组织网络（FANET）方面开展研究，提出基于MQTT的轻量级消息传输方案

### 2.3 本项目创新点

创新点1：高性能异步区块链共识算法：突破传统同步共识的效率瓶颈，基于DAG+分片技术实现交易并行验证，吞吐量≥50,000 tps，延迟≤50ms，满足大规模低空数据实时运营需求。

创新点2：分布式细粒度访问控制机制：无需可信中心，基于轻量级ABE+区块链实现权限验证，支持动态权限修改，单次共享延迟≤100ms，解决低空数据"不敢共享、不愿共享"难题。

创新点3：低空动态组网全链路安全协议：构建分布式密钥生命周期管理体系（生成/分发/更新/撤销），基于MQTT实现Ad-hoc自组织网络，在10%丢包率下保持连接稳定，通信链路误码率≤1%。

创新点4：低空数据标准规范体系：制定团体标准1项，填补低空数据元、接口、安全标准空白，推动低空经济标准化、规范化发展。

### 2.4 课题组研究基础

（1）国家级项目资助

课题组针对低空网络动态场景高可靠通信展开系列研究，获得多项国家级项目资助：

• 国家自然科学基金青年科学基金项目C类（62301488）：6G空天地一体化物联网数据卸载关键技术研究，30万元

• 国家自然科学基金国际（地区）合作与交流项目（W2421086）：空天地一体化边缘计算物联网高可靠业务调度技术，9万元

• 欧盟地平线2020玛丽居里人才资助项目（EU-H2020-MSCA-IF-EF-SE 843401）：Characterization and Prediction of Service-Level Traffic for Future Sliced Mobile Network，158万元

• 深度参与南京大学主持的国家自然科学基金重大项目：大规模低空网络抵抗极端环境变化低脆弱性的组网、业务调度和资源管理技术

（2）低轨卫星与无人机中继组网研究

课题组针对低轨卫星和无人机中继联合服务海量地面通信终端的组网场景，针对高动态网络场景下物联网通信业务行为模式分析、网络拓扑管理、业务接入路径选择和通信计算资源调度展开了系列研究，为低空交通网络提供直接技术支撑。

（3）高水平研究成果

课题组在低空网络业务行为模式分析、网络拓扑管理、高可靠性业务接入路径选择和通信计算资源调度方面取得系列研究成果，在国内外高水平期刊和会议发表论文20余篇，包括：

• IEEE Transactions on Wireless Communications（多篇）：元学习移动流量预测框架、多智能体深度强化学习波束成形、高铁低延迟内容交付等

• IEEE Internet of Things Journal（多篇）：UAV-BS联合部署、AAV算力网络任务分配、超参数优化元学习框架等

• IEEE Transactions on Vehicular Technology（多篇）：LLM卫星边缘计算任务卸载、LEO卫星分组弹性分层路由、无人机毫米波信道建模等

• IEEE INFOCOM（CCF A类）：基于机器学习和数据分析的Twitter流量预测

• NOMS（CCF B类）：基于生成对抗网络的移动流量模式建模

• 《通信学报》《电信科学》（国内顶级期刊）：图卷积神经网络流量预测、元特征映射自动化预测框架、生成对抗网络超宽带信道建模等

（4）关键技术与本项目的关联

课题组前期研究成果与本项目的技术需求高度契合：

• 流量预测与业务模式分析（IEEE TWC/TVT）→ 支撑低空交通流量预测与资源调度

• UAV部署与用户关联（IEEE IoT Journal）→ 支撑低空动态组网与路径选择

• 卫星边缘计算任务卸载（IEEE TVT）→ 支撑低空可信数智空间架构设计

• 元学习框架（IEEE IoT Journal）→ 支撑蜂群式自主学习与智能决策

• 毫米波信道建模（IEEE TVT）→ 支撑低空高可靠通信链路设计

• 多智能体深度强化学习（IEEE TWC）→ 支撑低空多智能体协同控制

### 2.5 学院科研平台支撑

• 计算机科学与技术一流学科B级

• 软件工程浙江省重点学科

• 数据科学与统计重点实验室

• 人工智能与大数据研究中心

• 密码学与信息安全研究团队

• 高性能计算平台（GPU集群、分布式存储）

• 低空通信测试环境（无人机、地面站、气象站）

• 密码学实验平台（国密算法实现与测试）

## 三、研究内容与技术路线

### 3.1 研究内容一：低空可信数智空间构建技术

目标：构建高性能异步区块链共识系统，支撑大规模低空数据运营

1. 异步拜占庭容错（aBFT）共识算法：基于DAG（有向无环图）结构，实现交易并行验证；引入分片技术，将网络划分为多个并行共识组；优化通信复杂度从O(n²)降至O(n log n)；设计低空场景专用的交易排序机制，保证飞行安全相关交易的优先级

2. 低空数据模型设计：定义飞行器身份、飞行计划、遥测数据、气象数据等核心实体；建立数据血缘追踪机制，确保数据可追溯、可审计；设计低空数据分类分级标准，支撑差异化安全策略

3. 系统架构设计：应用层（飞行器调度/空域管理/数据共享/审计追踪）→ 智能合约层（访问控制合约/数据共享合约/审计合约）→ 共识层（aBFT 共识引擎/DAG 存储/分片管理）→ 网络层（P2P 通信/消息路由/动态组网）

• 第一阶段：aBFT共识算法设计与仿真验证（NetSim/OMNeT++）

• 第二阶段：DAG存储结构与分片管理实现

• 第三阶段：系统集成与性能测试

• 系统支持 ≥500 个主体接入

• 系统延迟 ≤50ms

• 异步区块链吞吐量 ≥50,000 tps

### 3.2 研究内容二：分布式数据共享安全协议

目标：研制低空数据细粒度访问控制技术，实现数据安全流通共享

1. 基于属性加密（ABE）的访问控制：支持多维度属性（角色、位置、时间、任务类型）；实现细粒度权限策略（读取、写入、转发、删除）；支持动态权限修改，无需重新加密数据；优化ABE算法性能，将加密时间压缩至≤100ms

2. 分布式信任机制：无需可信中心，基于区块链实现权限验证；引入信誉评分机制，节点行为可追溯；支持国密算法（SM2/SM3/SM4），满足合规要求

3. 隐私保护技术：零知识证明（ZKP）验证数据合法性；多方安全计算（MPC）实现联合数据分析；差分隐私保护敏感信息

• 第一阶段：轻量级ABE算法设计与优化

• 第二阶段：分布式信任机制与区块链集成

• 第三阶段：隐私保护技术实现与性能评估

• 支持可证明安全、细粒度、无可信中心的分布式访问控制机制

• 支持动态访问权限修改

• 单次共享延迟 ≤100ms

### 3.3 研究内容三：低空动态组网全链路安全协议

目标：构建低空密钥安全全生命周期管理体系

1. 分布式密钥生成与更新：基于门限密码学的分布式密钥生成（DKG）；周期性密钥更新机制，支持热更新；密钥撤销与恢复机制

2. 动态组网路由协议：基于MQTT的轻量级消息传输协议；支持Ad-hoc自组织网络；10%丢包率下保持连接稳定

3. 全链路加密：传输层（TLS 1.3 + 国密算法）；应用层（端到端加密E2EE）；存储层（透明加密TDE）

• 第一阶段：DKG协议设计与实现

• 第二阶段：MQTT动态组网协议优化

• 第三阶段：全链路加密集成与测试

• 分布式密钥生成、分发、更新时延 ≤10ms

• 高通量加密/信息传输 ≤30ms

• 验证能力 ≥1000 TPS

• 10%丢包率下仍保持连接稳定

• 通信链路误码率 ≤1%

### 3.4 研究内容四：数据标准化研究

目标：构建低空数据标准规范体系

1. 数据元标准：定义低空数据核心元数据（飞行器ID、位置、高度、速度、时间戳等）；建立数据编码规范（JSON/XML/Protobuf）

2. 接口标准：定义系统间API接口规范；制定MQTT Topic命名规范

3. 安全标准：制定数据分类分级标准；建立访问控制策略模板

预期产出：制定团体标准 1 项

## 四、绩效目标（全覆盖）

| 序号 | 绩效指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统支持主体接入数 | ≥500 个 | 压力测试报告 |
| 2 | 系统延迟 | ≤50ms | 性能测试报告 |
| 3 | 异步区块链吞吐量 | ≥50,000 tps | 基准测试报告 |
| 4 | 访问控制机制 | 可证明安全、细粒度、无可信中心 | 安全审计报告 |
| 5 | 动态访问权限修改 | 支持 | 功能测试报告 |
| 6 | 单次共享延迟 | ≤100ms | 性能测试报告 |
| 7 | 国密算法支持 | SM2/SM3/SM4 | 密码检测报告 |
| 8 | 分布式密钥生成/分发/更新时延 | ≤10ms | 性能测试报告 |
| 9 | 高通量加密/信息传输 | ≤30ms | 性能测试报告 |
| 10 | 验证能力 | ≥1000 TPS | 基准测试报告 |
| 11 | 10%丢包率下连接稳定性 | 保持连接稳定 | 网络测试报告 |
| 12 | 通信链路误码率 | ≤1% | 通信测试报告 |
| 13 | 团体标准制定 | 1 项 | 标准发布文件 |

## 五、研究基础与团队

### 5.1 牵头单位技术积累

多智能体系统：

• 已构建小龙虾网络（Lobster Network）多智能体协作平台

• 支持4个节点协同训练，健康评分9.2/10

• 实现蜂群式自主学习机制（提案-竞标-组队-执行）

MQTT通信协议：

• 已部署Mosquitto Broker（47.93.6.57:1883）

• 验证了发布/订阅架构在松耦合系统中的优势

• 支持QoS 0/1/2分级消息传输

数据安全：

• 实现三层记忆系统（短/中/长期）

• 建立LBC经济系统（贡献度奖励机制）

• 部署网络健康监控体系（四维评分）

### 5.2 课题组研究基础

课题组针对低空网络动态场景高可靠通信展开系列研究，在业务行为模式分析、网络拓扑管理、高可靠性业务接入路径选择和通信计算资源调度方面取得系列成果，为本项目提供直接技术支撑。

代表性论文（部分）：

• Zitian Zhang et al., "dmTP: A deep meta-learning based framework for mobile traffic prediction," IEEE Wireless Communications, 2021.

• Zitian Zhang et al., "A meta-learning based framework for cell-level mobile network traffic prediction," IEEE TWC, 2023.

• Liangzhi Wang et al., "Hyperparameter Optimization for Wireless Network Traffic Prediction," IEEE IoT Journal, 2025.

• Bo Ma et al., "Time Efficient Joint UAV-BS Deployment and User Association," IEEE IoT Journal, 2023.

• Minghao Sun et al., "LLM-based Task Offloading in Satellite Edge Computing," IEEE TVT, early access.

• Bin Zhuge et al., "Service Function Chain Mapping Method Based on Delay Guarantee," Cluster Computing, 2025.

• Zitian Zhang et al., "Low-Latency Content Delivery in High-Speed Railway," IEEE TWC, 2026.

• Songjiang Yang et al., "Impact of rotary-wing UAV wobbling on mmWave channel," IEEE TVT, 2022.

### 5.3 联合体组建建议

| 角色 | 建议单位 | 贡献 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 浙江工商大学 | 总体架构设计、算法研发、标准制定 |
| 合作单位1 | 低空经济场景企业 | 应用场景、测试数据、示范应用 |
| 合作单位2 | 密码学/通信领域高校 | 国密算法、通信协议、理论支撑 |

## 六、进度安排

| 阶段 | 时间 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 2026.09-2027.08 | 需求分析、架构设计、aBFT共识算法研发 | 原型系统V1.0 |
| 第二年 | 2027.09-2028.08 | 访问控制协议、密钥管理、动态组网研发 | 原型系统V2.0 |
| 第三年 | 2028.09-2029.08 | 系统集成、标准制定、应用示范 | 正式版V3.0 |

## 七、预期成果

### 7.1 技术成果

• 低空可信数智空间原型系统 1 套

• 高性能异步区块链共识算法 1 项（≥50,000 tps）

• 分布式细粒度访问控制机制 1 项（≤100ms）

• 低空动态组网全链路安全协议 1 套

### 7.2 学术成果

• 发表高水平论文5-8篇（CCF A/B类、SCI一区/二区）

• 申请发明专利3-5项

• 制定团体标准1项

• 软件著作权2-3项

### 7.3 应用成果

• 低空经济应用示范1-2个

• 培养研究生5-8名

• 形成可推广的低空数据共享解决方案

• 培养一支低空交通安全与标准化研究团队

## 八、经费预算（概算）

| 科目 | 金额（万元） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备费 | 200 | 20% | GPU服务器、无人机、通信设备 |
| 材料费 | 50 | 5% | 测试耗材、电子元器件 |
| 测试化验加工费 | 100 | 10% | 性能测试、安全审计、密码检测 |
| 劳务费 | 300 | 30% | 研究人员、研究生补助 |
| 差旅/会议/国际合作 | 50 | 5% | 学术交流、标准会议、企业调研 |
| 出版/文献/知识产权 | 50 | 5% | 论文发表、专利申请、标准制定 |
| 间接费用 | 250 | 25% | 管理费、水电费、场地费 |
| 合计 | 1000 | 100% |  |

## 九、风险分析与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共识算法性能不达标 | 高 | 中 | 预研DAG+分片技术，设置性能基线，准备降级方案 |
| 国密算法集成困难 | 中 | 低 | 提前对接密码检测机构，选择成熟库（如Tongsuo） |
| 标准制定进度延迟 | 中 | 中 | 联合标准化机构，提前启动草案，分阶段推进 |
| 应用场景不足 | 高 | 中 | 尽早签约合作企业，共建测试环境，提供政策激励 |
| 人才流失 | 中 | 低 | 建立激励机制，提供有竞争力薪酬，加强团队建设 |

## 十、申报时间节点提醒

| 节点 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 申报意向提交 | 7月20日前 | 以学院为单位提交申报名单（附件1） |
| 系统开放 | 7月20日 | 开始正式填报 |
| 建议首次提交 | 8月7日前 | 避免临期卡顿、形审修改 |
| 系统关闭 | 8月10日 17:30 | 正式提交截止 |

特别注意：相似度30%以上（含）按形式审查不通过处理，存在科研失信行为根据有关规定予以处理。