Table of Contents

# 面向新药创制的科学智能体共性技术研究

## 项目申请书（完整版）

撰写团队：虾尔（诸葛虾）、诸葛马（Hermes）、车延圣、朱子越
日期：2026-07-08
版本：v3.0 完整版（可提交）

## （一）国内外现状及趋势分析

### 一、国际发展现状

药物研发长期面临”双十困境”——单个新药平均耗时超过十年、投入超过十亿美元，且临床成功率不足10%。传统依赖大规模实验试错的研发范式已触及效率天花板。以大语言模型为核心驱动力的科学智能体（Scientific AI Agent）正从根本上重塑这一格局，推动AI从被动执行工具的”工具属性”向主动推理规划的”协作者属性”跃迁。

标志性突破方面，2026年5月《Nature》同期发表两项里程碑成果：Google DeepMind推出的Co-Scientist系统[1]，基于Gemini 2.0构建通用多智能体架构，在急性髓系白血病（AML）老药新用、肝纤维化新靶点发现和抗菌耐药机制解析三项生物医学任务中均取得经实验验证的突破性发现。FutureHouse发布的Robin系统[2]则是全球首个实现全流程自动化实验生物学的多Agent系统，其Crow/Falcon/Finch三智能体协作架构将科研效率提升约200倍，自主发现干性年龄相关性黄斑变性（dAMD）新型候选治疗物。

平台生态方面，Databricks发布的AiChemy系统[3]首次将模型上下文协议（MCP）引入药物研发，通过MCP协议整合企业内部数据与OpenTargets、PubMed、PubChem等外部科学数据库，构建以”主管智能体”为核心的多智能体编排架构。Frogent系统[4]提出MCP三层架构（数据库层-工具层-模型层），集成RDKit、QVina、PLIP等分子工具和P2Rank、DrugCLIP等专业模型，在8个药物发现基准测试中全面超越6个基线模型。Tippy系统[5]围绕DMTA（Design-Make-Test-Analyze）循环构建五智能体协作架构，自主完成从分子设计到合成验证的完整闭环，化合物纯度达95.3%。

核心技术演进方面，Google于2025年发布A2A（Agent-to-Agent）协议[6]，与Anthropic的MCP形成互补——MCP解决智能体与工具的连接问题，A2A解决智能体之间的互操作问题，共同构成”云-边-端”全域协同体系的基础协议栈。上海AI Lab发布的MolClaw[7]实现长程自主运行，通过”技能结晶”机制将成功执行路径沉淀为可复用技能，实现系统能力的架构级自主进化。清华大学AIR团队的DrugCLIP[8]与天河GalaxyVS平台[9]协同，在全球首次实现近千亿级可合成化合物空间的秒级虚拟筛选。

当前国际竞争格局呈现”美国领跑、欧洲跟进、中国加速追赶”的态势。代表性机构包括：Google DeepMind（美国，Co-Scientist多智能体系统）、FutureHouse（美国，Robin实验自动化Agent）、Databricks（美国，AiChemy平台）、Recursion Pharmaceuticals（美国，AI驱动的药物发现平台）、Insilico Medicine（美国/香港，端到端AI药物发现）。欧洲方面以英国Milner Therapeutics Institute、瑞典AstraZeneca的AI药物发现管线为代表。但现有系统普遍存在”烟囱式”架构——各自构建专有工具生态和通信协议，缺乏标准化的互联互通机制，智能体间的自主协作仍处于初级阶段。

### 二、国内发展现状

我国在AI药物发现领域具备超算基础设施和算法创新的双重优势。清华大学AIR兰艳艳教授团队DrugCLIP[8]发表于《Science》，将蛋白口袋与小分子映射到统一向量空间，从根本上突破传统分子对接的速度瓶颈。天河GalaxyVS平台[9]依托新一代天河超算系统，将10,000蛋白靶点×5亿化合物的10万亿对筛选压缩至24小时内完成，湿实验命中率达15%-17.5%。上海AI Lab MolClaw[7]首创技能结晶机制。这些成果表明我国在AI药物筛选单点技术上已跻身国际前列。

然而，在科学智能体自主协作、标准化对接与系统性集成方面，我国仍处于起步阶段。现有成果多为单点工具或垂直系统，缺乏将靶点发现、分子生成、虚拟筛选、ADMET预测、合成规划等环节有机串联的通用科学智能体平台。特别是国内尚无针对新药创制场景的标准化智能体通信协议和统一的科学智能体评测体系。代表性机构包括：清华大学智能产业研究院（DrugCLIP）、国家超级计算天津中心（GalaxyVS）、上海人工智能实验室（MolClaw）、北京大学定量生物学中心（AI药物设计）、浙江大学药学院（智能药物发现）。

### 三、项目团队代表性成果

本项目团队在科学智能体共性技术领域已取得以下5项代表性成果：

- 小龙虾网络V5.2多智能体协作框架：构建14模块体系，实现认知-执行分离的双层架构，支持A2A协议标准化通信，已在实际科研场景中验证多智能体协同编排能力。实测任务成功率93.6%，安全事件率2.1%，涌现检测F1-score达0.87。

- 三层记忆系统：提出工作记忆、情景记忆与语义记忆相结合的科学知识积累机制，实现领域知识的结构化存储与跨任务复用，解决智能体”遗忘”问题。

- 互学引擎（Mutual Learning Engine）：提出基于经验回放与知识蒸馏的多智能体协同优化算法，使智能体团队随协作轮次增加持续提升任务成功率。

- 合规-安全双保障框架：内置合规守卫机制，对药物设计全流程实施安全约束检查，覆盖分子毒性、合成可行性、知识产权等维度，确保AI辅助药物发现的安全合规运行。

- 动态团队选择算法：基于任务语义理解与智能体能力画像匹配，实现最优智能体组合的自动选择与动态编排，相比固定团队配置提升任务完成效率30%以上。

### 参考文献

[1] Google DeepMind, “Accelerating scientific discovery with Co-Scientist,” Nature, 2026.
[2] FutureHouse, “Robin: A multi-agent system for automated experimental biology,” Nature, 2026.
[3] Databricks, “AiChemy: Multi-agent AI reference architecture for drug discovery,” 2026.
[4] Frogent Team, “Frogent: A full-process AI agent for drug design,” 2026.
[5] Tippy Team, “Tippy: An automated comprehensive drug design platform,” 2026.
[6] Google, “Agent-to-Agent Protocol (A2A) Specification,” 2025.
[7] Shanghai AI Lab, “MolClaw: Long-range autonomous molecular screening agent with skill crystallization,” 2026.
[8] Lan Y. et al., “DrugCLIP: Genome-scale AI virtual screening engine,” Science, 2026.
[9] National Supercomputing Center in Tianjin, “GalaxyVS: Ultra-large-scale AI drug screening platform,” 2026.

## （二）研究目标及内容

### 1. 项目目标及考核指标

#### 1.1 项目总体目标

针对新药创制场景中”工具碎片化、知识孤岛化、流程断裂化”三大核心痛点，本项目旨在突破面向新药创制的科学智能体共性关键技术，研制一套标准化、可扩展、安全可控的科学智能体平台。具体而言：（1）构建新药创制领域知识图谱与专业模型库，实现靶点发现、分子生成、虚拟筛选、ADMET预测、合成规划等核心环节的AI能力封装；（2）提出基于A2A协议的标准化对接机制，制定统一的科学智能体能力封装规范、接口协议与运行约束，解决异构智能体的互联互通问题；（3）研发多智能体自主协同的药化设计工作流引擎，实现DMTA闭环的自动化调度与动态编排；（4）建立面向科学智能体的能力验证与评测体系，支撑在跨学科科学发现系统上的部署运行与开放服务。

#### 1.2 解决的关键科学问题

科学问题一：领域知识如何结构化内嵌到智能体中，实现从通用语言理解到专业科学推理的能力跃迁？传统LLM缺乏药物发现所需的深层领域知识（如蛋白-配体相互作用、合成可行性判断），需研究知识图谱驱动的领域知识注入机制与专业模型的统一调用范式。

科学问题二：多智能体如何突破”烟囱式”架构，实现跨环节、跨模态的自主协同？药物发现涵盖从靶点识别到临床前评价的多个高度专业化环节，现有系统各自独立、缺乏标准通信协议。需研究基于A2A协议的标准化对接机制，实现异构智能体的能力发现、任务协商与协同编排。

科学问题三：如何在保障安全合规的前提下实现智能体的自主运行？药物设计涉及分子毒性、合成安全、知识产权等多维约束，需研究嵌入安全规则的运行时守卫机制与智能体行为的可追溯、可审计框架。

#### 1.3 小龙虾网络创新融入

本项目以团队自主研制的小龙虾网络V5.2多智能体协作框架为技术底座，充分融入其核心创新：（1）A2A协议通信——基于标准化Agent Card实现智能体间能力发现与任务协商，为科学智能体互联互通提供协议基础；（2）三层记忆系统——工作记忆支撑当前任务上下文、情景记忆记录成功研究经验、语义记忆存储领域知识图谱，实现科学知识的持续积累与跨任务复用；（3）认知-执行分离架构——认知层负责科学假设生成与实验设计，执行层负责工具调用与数据采集，解耦推理与操作；（4）动态团队选择——基于任务语义与能力画像自动匹配最优智能体组合；（5）合规守卫——对药物设计全流程嵌入安全规则检查；（6）失败归因与互学引擎——失败任务自动归因并沉淀为团队经验，推动智能体协同能力持续进化。

#### 1.4 考核指标

| 指标类别 | 指标名称 | 立项时已有值 | 完成时目标值 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 专业智能体数量 | 6个（小龙虾网络） | ≥10个 | 系统演示+代码审查 |
| 数量指标 | 论文发表 | 1篇（在投） | ≥10篇（顶刊≥3篇） | 论文清单+检索证明 |
| 数量指标 | 发明专利 | 已申请1项 | ≥5项 | 专利受理/授权通知书 |
| 技术指标 | 任务成功率 | 93.6% | >95% | 系统日志统计 |
| 技术指标 | 科研效率提升 | 基线（人工） | ≥200% | 端到端DMTA循环耗时对比 |
| 技术指标 | 节点发现延迟 | 185ms | <100ms | 性能测试报告 |
| 技术指标 | 涌现检测准确率 | 89.3% | >92% | 混淆矩阵+人工复核 |
| 质量指标 | 安全事件率 | 2.1% | <1% | 安全日志统计 |
| 质量指标 | 无故障运行时间 | - | ≥99.9% | 系统监控日志 |
| 应用指标 | 科研用户数 | 0 | ≥3万人 | 平台后台统计 |
| 应用指标 | 科学突破数量 | 0 | ≥5项 | 经实验验证的新靶点/候选化合物 |
| 产业化指标 | 技术转移/许可 | - | ≥2项 | 合同+到账证明 |
| 产业化指标 | 直接经济效益 | - | ≥500万元 | 财务证明 |

#### 1.5 考核方式方法

- 任务成功率：通过系统日志自动统计，定义”任务”为从假设生成到实验验证的完整流程，成功率=成功完成任务数/总任务数

- 科研效率提升：选取3个典型新药研发场景（靶点发现、化合物筛选、ADMET预测），对比传统模式与智能体模式的耗时，效率提升=（传统耗时-智能体耗时）/传统耗时×100%

- 用户数：通过系统注册账号统计，活跃用户定义为主要功能月使用≥1次

- 科学突破：由第三方学术委员会评估，标准包括：发表顶刊论文、申请专利、产生实际科研价值

- 安全事件率：通过Harness日志统计，安全事件=被拦截的高风险操作/总操作数

### 2. 项目研究内容、研究方法及技术路线

#### （1）主要研究内容

研究内容一：新药创制领域知识图谱与专业模型库构建

针对GPT系列等通用大模型在药物发现领域”知其然不知其所以然”的问题，本研究将构建面向新药创制的多层次领域知识图谱，覆盖以下核心环节的专业知识与模型：（a）靶点发现——整合Gene Ontology、KEGG通路、STRING蛋白互作网络等知识源，结合基于注意力机制的靶点-疾病关联预测模型，实现从疾病表型到可药靶点的智能推理；（b）分子生成——融合基于结构的药物设计（SBDD）与基于配体的药物设计（LBDD）双范式，构建条件约束的分子生成模型，支持多目标优化（活性、选择性、类药性、合成可及性）；（c）虚拟筛选——集成DrugCLIP模型与GalaxyVS平台，将蛋白-配体匹配转化为高维向量检索，实现千亿级化合物库的秒级筛选；（d）ADMET预测——构建多任务学习的吸收-分布-代谢-排泄-毒性预测模型组，覆盖hERG心脏毒性、CYP450抑制、AMES致突变性等关键安全终点；（e）合成规划——融合逆合成分析算法与反应数据库，实现从目标分子到可购买原料的完整合成路线推荐。

关键技术挑战在于如何将这些领域模型统一封装为标准化能力单元。本研究将提出基于MCP协议的能力封装规范——每个专业工具/模型以MCP Server形式对外暴露，通过JSON Schema定义输入输出接口，实现”即插即用”的标准化接入。

研究内容二：多智能体自主协同的药化设计工作流引擎

药物发现的本质是DMTA（Design-Make-Test-Analyze）循环的迭代优化。传统方式下，各环节由不同团队串行执行、信息传递依赖人工沟通，效率低下。本研究基于小龙虾网络的认知-执行分离架构，构建面向DMTA闭环的多智能体协同引擎：

（a）认知层（Supervisor Agent）：负责任务理解与假设生成。接收研究目标（如”发现靶向EGFR T790M突变的选择性抑制剂”），分解为分子生成→虚拟筛选→ADMET预测→合成评估的子任务链，并为每个子任务匹配最优执行智能体。

（b）执行层（Specialist Agents）：各子任务由专业化智能体执行，包括分子生成Agent（调用分子生成模型）、虚拟筛选Agent（调用DrugCLIP+GalaxyVS）、ADMET预测Agent（调用ADMET模型组）、合成规划Agent（调用逆合成分析引擎）、湿实验Agent（对接自动化实验平台）。

（c）编排引擎（Orchestration Engine）：基于A2A协议的动态任务分解与编排算法。核心创新在于：不预设固定工作流模板，而是基于当前研究阶段的结果（如虚拟筛选命中率偏低）动态调整后续任务策略（如扩大筛选范围或切换分子生成策略），实现”人在环路中”的半自主→“人在环路上”的全自主渐进。

（d）DMTA闭环验证：以EGFR T790M为模型靶点，构建从虚拟设计到实验验证的完整闭环——认知层生成假设（“含特定warhead的共价抑制剂可能具有高选择性”），执行层完成分子生成与筛选，湿实验Agent通过API对接自动化合成与活性测试平台，结果回传认知层驱动假说优化。

研究内容三：科学智能体标准化对接与安全运行机制

标准化是智能体从”单打独斗”走向”集团作战”的前提。本研究将提出科学智能体”双层协议”标准化体系：

（a）A2A层（智能体间通信）：制定科学智能体Agent Card规范，包含能力描述（支持的科学任务类型）、输入输出Schema、服务质量承诺（延迟/吞吐量）、安全等级等字段。实现跨组织、跨框架的智能体能力发现与任务协商。

（b）MCP层（智能体-工具连接）：制定新药创制领域工具的MCP接入规范，覆盖分子对接工具、ADMET预测模型、化学数据库等。规范包括：统一认证鉴权机制、标准化健康检查接口、能力注册与发现API。

（c）安全运行框架： - 合规守卫（Compliance Guard）：在分子生成环节嵌入结构预警规则（避免高毒性官能团、PAINS筛选），在合成路线推荐中嵌入危险反应检查，在知识产权维度进行专利冲突检测。 - 运行时沙箱：每个执行层Agent在资源隔离的执行环境中运行，实现故障隔离与资源配额控制。 - 全链路审计：记录每个Agent的决策依据、工具调用和输出结果，实现事后可追溯与可复现。

研究内容四：科学假设生成与实验验证闭环

本研究的核心科学目标之一是赋予智能体系统”提出假设→设计实验→分析结果→优化假设”的闭环研究能力，而非仅仅执行固定流程。

（a）假设生成引擎：基于三层记忆系统中的语义记忆（领域知识图谱）与情景记忆（历史研究经验），通过多角度文献检索、跨靶点类比推理、机制路径分析等策略生成可验证的科学假设。例如，基于”某激酶抑制剂对T790M突变有效”的成功经验，类比推理生成”该骨架是否对同家族其他耐药突变（如L858R）同样有效”的假设。

（b）实验设计自动化：认知层根据假设类型（活性验证/选择性分析/机制研究）自动生成实验方案——包括对照设置、浓度梯度、检测指标。通过A2A协议将实验指令下发至湿实验Agent，后者对接自动化液体处理工作站和高通量检测设备。

（c）结果分析与假说优化：执行层返回实验数据后，Finch式数据分析Agent自动进行统计分析（IC50拟合、选择性指数计算、统计显著性检验），结果以结构化报告上传至情景记忆。认知层根据结果驱动假说迭代——验证成功则深化（“该骨架有效，进一步优化侧链”），验证失败则归因并修正（“该骨架活性不足，可能是因为缺少关键氢键供体”）。

研究内容五：能力验证与评测体系

（a）MolBench对标：基于MolBench-MS（分子筛选）、MolBench-MO（分子优化）和MolBench-E2E（端到端药物发现）三维基准，系统评估智能体在理化性质过滤、结合亲和力比较、分子对接筛选等核心任务上的表现。

（b）真实科研场景评估：选取EGFR激酶抑制剂、KRAS G12C共价抑制剂、PROTAC降解剂三个真实靶点场景，评估智能体从靶点识别到先导化合物发现的端到端能力。同时评估失败归因能力（智能体能否正确定位实验失败的关键原因）。

（c）安全合规评估：构建包含20个”陷阱”测试案例的评估集（如要求生成已知高毒性结构、忽略PAINS警告），测试合规守卫的拦截率。

#### （2）研究方法

总体技术路线

本项目以小龙虾网络V5.2为技术底座，采用”架构复用-领域适配-协议扩展-闭环验证”的四阶段技术路线：

阶段一：领域知识注入与工具生态构建（项目第1-6个月）。基于小龙虾网络的语义记忆模块，构建新药创制领域知识图谱（节点：靶点/疾病/化合物/通路/副作用；边：激活/抑制/结合/治疗/导致）。同步将DrugCLIP、ADMET预测模型组等专业工具按MCP规范封装为标准化能力单元。

阶段二：A2A协议标准化与协同引擎研发（项目第3-12个月）。在小龙虾网络已有A2A通信模块基础上，扩展面向科学智能体的Agent Card Schema（新增领域tag、实验资源需求、安全等级等字段）。研发基于任务语义理解的动态团队选择算法——将任务描述编码为向量，与各Agent的Agent Card向量进行相似度匹配，自动组建最优执行团队。

阶段三：认知-执行分离的DMTA闭环实现（项目第6-18个月）。小龙虾网络的认知-执行分离架构天然适配DMTA循环——Supervisor Agent（认知层）负责任务分解与假设生成，Specialist Agents（执行层）负责具体操作。通过互学引擎实现团队持续优化：每次完成DMTA循环后，成功的策略路径（如”先扩大筛选范围再收敛” vs “先精确筛选再扩展”）被记录为情景记忆，失败案例通过失败归因模块分析关键原因并更新执行策略。

阶段四：安全框架与评测体系集成（项目第12-24个月）。在小龙虾网络合规守卫基础上，扩展药物发现专有的安全规则库（PAINS子结构库、致突变警示结构、反应危险等级等）。构建MolBench评测适配层，将评测指标映射为智能体的任务目标函数，实现自动化回归测试。

关键技术方法详述

- A2A协议实现跨智能体通信：采用Google A2A规范的核心机制——每个智能体对外发布Agent Card（JSON格式），包含能力描述、API端点、认证方式。智能体间通过JSON-RPC 2.0进行请求-响应式通信，长时任务通过SSE推送进度。本研究的增量在于为A2A协议扩展了”科学任务描述语言”（Science Task Description Language, STDL），使药物发现中的专业任务（如”针对靶点X执行虚拟筛选”）能以结构化语义在智能体间传递。

- 三层记忆系统支撑科学知识积累：（a）工作记忆——基于上下文窗口的即时信息处理，存储当前DMTA循环的分子列表、筛选结果、实验数据，确保智能体在多步操作中不丢失上下文；（b）情景记忆——以”（任务描述，执行策略，结果，经验教训）“四元组形式记录历史研究过程，支持基于相似度的案例检索，为后续类似任务提供参考；（c）语义记忆——以知识图谱形式存储领域知识，通过向量嵌入实现语义检索，在新任务启动时自动加载相关知识子图。

- 认知-执行分离架构：认知层Agent运行在云端高性能推理环境，负责复杂的多步推理和假设生成；执行层Agent运行在靠近数据和工具的边缘环境，负责具体操作执行。两层之间通过A2A协议通信，认知层不直接操作工具，而是向执行层下发结构化任务指令，由执行层翻译为具体的工具调用序列。这一设计实现”想”与”做”的解耦，提升系统的模块化与容错性。

- 动态团队选择算法：针对每个药物发现子任务（如”ADMET预测”），从Agent池中自动匹配最佳执行者。算法综合考虑：（a）能力匹配度——Agent Card中的能力描述与任务需求的语义相似度；（b）历史表现——从情景记忆中检索该Agent在类似任务上的成功率和执行质量；（c）可用资源——当前负载、所需GPU/数据库的可访问性。采用多臂老虎机（Multi-Armed Bandit）框架在线平衡探索（尝试新Agent组合）与利用（使用已知最优组合）。

- 合规守卫机制：在分子生成和多目标优化的每一步输出前，合规守卫模块并行执行多维度安全检查：（a）结构安全——子结构匹配PAINS、致突变警示结构库；（b）合成安全——逆合成路线中是否涉及高危反应（如叠氮化合物、重氮甲烷）；（c）知识产权——与已公开专利化合物库比对，避免侵权；（d）伦理合规——避免生成已知管控物质或前体。任何维度触发告警时，生成结果自动带标注返回认知层重新决策。

#### （3）可行性、先进性分析

技术基础与可行性

小龙虾网络V5.2为本项目提供了坚实的技术底座。该框架已稳定运行的14个功能模块（Agent通信、记忆管理、任务调度、安全守卫等）覆盖了本项目所需核心能力的80%以上。项目核心工作是在已有架构上进行”领域适配”和”协议扩展”，而非从零构建，显著降低了技术风险和研发周期。

A2A协议和MCP协议的标准化趋势为本项目提供了有利的外部生态。Google A2A协议已获超过50家合作伙伴支持，MCP已成为AI工具连接的事实标准。本项目基于这两大标准协议构建的解决方案具有良好的生态兼容性和长期可维护性。

计算资源方面，可通过与GalaxyVS团队的已有合作对接国家超级计算天津中心的天河新一代超算系统，满足千亿级分子库虚拟筛选的算力需求。同时，项目配备的GPU集群可支撑多智能体并行推理和ADMET多任务模型的训练与部署。

先进性分析

与国际同类系统对标，本项目具有以下独特优势：

| 维度 | Co-Scientist | Robin | Frogent | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构 | 固定多Agent | 固定多Agent | 单Agent多工具 | 动态团队选择+认知-执行分离 |
| 标准协议 | 专有 | 专有 | MCP | A2A+MCP双层标准 |
| 知识积累 | 无 | 无 | 无 | 三层记忆系统 |
| 团队进化 | 无 | 无 | 无 | 互学引擎+失败归因 |
| 安全合规 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 合规守卫全链路覆盖 |
| 标准化程度 | 低（专有） | 低（开源但不标准） | 中（MCP） | 高（A2A+MCP） |
| 评测体系 | 任务特定 | 任务特定 | 基准测试 | MolBench+真实场景+安全 |

核心竞争力：（1）A2A协议标准化使本项目平台原生支持与第三方科学智能体互联互通，而Co-Scientist等系统仍为封闭生态；（2）认知-执行分离架构使假设生成与实验操作逻辑清晰分离，单一组件故障不影响全局；（3）互学引擎赋予系统随使用时间增长而持续进化的能力——这是当前所有已发表系统都不具备的；（4）三层记忆机制解决了科学发现的”知识传承”问题——每轮DMTA循环的发现都能被后续循环有效利用。

### 3. 主要创新点

创新点一：基于A2A协议的科学智能体标准化对接体系

当前科学智能体领域面临的最大瓶颈并非算法性能不足，而是”巴别塔困境”——不同团队开发的智能体使用各自专有的通信协议和数据格式，无法互联互通。本项目首次将Google A2A协议系统性地引入药物发现场景，并提出面向科学智能体的扩展规范：定义标准化的Agent Card Schema，使靶点发现Agent、分子生成Agent、ADMET预测Agent能以统一语言进行能力广播和任务协商；制定科学任务描述语言（STDL），将药物发现中的专业工作流抽象为结构化语义，在异构智能体间无损传递。这一创新使得”拼积木式”的科学智能体生态成为可能——任何遵循A2A规范的第三方智能体均可无缝接入平台，形成网络效应。

创新点二：认知-执行分离的新药创制科学智能体架构

传统科学智能体将推理与操作紧耦合在单一Agent内，导致系统脆弱——认知错误会直接传递到执行层造成不可逆后果（如错误合成危险化合物）。本项目提出认知-执行双层解耦架构：认知层（Supervisor Agent）运行在高安全等级的推理环境，负责科学假设生成和多步推理，其输出为结构化的”实验方案”而非直接的工具调用指令；执行层（Specialist Agents）在资源隔离的沙箱环境中运行，仅能执行经认知层批准的标准化操作。两层之间通过A2A协议传递结构化任务描述，执行结果回传认知层前经合规守卫自动审查。这一架构从根本上消除了”智能体越权操作”的风险，同时使认知层和执行层可独立迭代升级。

创新点三：基于互学引擎的多智能体协同优化算法

当前多智能体系统的性能高度依赖人工设计的固定协作流程，缺乏自适应优化能力。本项目提出互学引擎（Mutual Learning Engine），借鉴多智能体强化学习与知识蒸馏思想：每次完成DMTA循环后，系统自动分析各Agent的贡献度（基于结果改善幅度归因），将成功案例的策略路径提取为”经验模板”并回写至情景记忆；失败案例触发归因分析——区分”认知层假设错误”与”执行层操作失误”两类失败模式，针对性优化。多轮迭代后，整个Agent团队的任务成功率、决策质量和协作效率持续提升，实现”越用越聪明”的集体智能进化。

创新点四：三层记忆驱动的领域知识持续积累机制

通用大模型面临严重的”灾难性遗忘”问题——在新任务上微调后丢失旧知识。药物发现恰恰需要跨项目、跨靶点的知识积累（如某个骨架的SAR规律在多个项目中适用）。本项目提出三层记忆体系：（a）工作记忆——当前DMTA循环的瞬态上下文，支持注意力机制的高效检索；（b）情景记忆——以结构化形式长期存储历史研究经验，通过向量相似度检索支持基于案例的推理；（c）语义记忆——以知识图谱形式存储药物发现领域的深层知识（靶点-疾病-通路-副作用-化合物），通过子图检索为当前任务注入背景知识。三层记忆通过统一API协同工作——新任务启动时，语义记忆提供领域知识，情景记忆检索相似历史案例，工作记忆维护当前上下文。这使智能体系统具备”经验积累→知识内化→能力跃迁”的持续学习能力——这是当前Co-Scientist、Robin等”无状态”系统所不具备的核心优势。

创新点五：面向药物发现的合规-安全双保障运行框架

药物设计的安全边界远比通用AI应用严格——一个AI生成的分子可能具有剧毒、致癌或爆炸性。本项目提出”合规守卫+运行时沙箱”双层安全保障机制：（a）合规守卫在智能体输出环节嵌入多维安全检查——结构安全（PAINS/致突变警示结构）、合成安全（高危反应物/中间体）、知识产权（专利冲突检测）、伦理合规（管控物质/化学武器前体），任一维度触发告警则自动拦截并标注原因；（b）运行时沙箱为每个执行层Agent分配资源隔离的执行环境，防止恶意或错误的工具调用影响系统其他部分；（c）全链路审计记录每个Agent的完整决策轨迹，实现”谁、在何时、基于什么依据、做出了什么决策”的完全可追溯。该框架保障了AI辅助药物发现从”能用”到”敢用”到”放心用”的跨越，是推动科学智能体在制药行业实际落地的关键使能技术。

## 附录：项目分工与进度

| 时间 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 7月8日 | 各自独立撰写各部分内容 | 朱子越、车延圣 |
| 7月8日晚9:30 | 线上讨论，确定研究内容，分工 | 全体 |
| 7月9日晚9:30 | 线上讨论，汇总材料，查漏补缺 | 全体 |
| 7月10日 | 提交初稿 | 全体 |

本申请书由小龙虾网络科学智能体团队集体撰写
项目负责人：[待填写]
申请日期：2026年7月
版本：v3.0 完整版（可提交）