# 计算机网络”101 计划”课程建设 · 6 月行动计划

项目名称： 计算机网络（模块一，本科，专业核心课） 负责人： 诸葛斌（浙江工商大学） 计划周期： 2026 年 6 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日 最后更新： 2026-06-01

## 一、6 月核心目标

| 序号 | 目标 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成知识体系初稿 | 诸葛斌 | 50-60 个关键知识点文档 |
| 2 | 完成本地化教学大纲 | 诸葛斌 | 结合国产云平台 + 智能体工具 |
| 3 | 第 1 次研讨会记录提交 | 金蓉 | 按 101 计划要求提交工作组备案 |
| 4 | 教材框架设计启动 | 高明 | 框架设计文档初稿 |
| 5 | 知识点图谱构建启动 | 蒋献 | XMind 或专业工具原型 |
| 6 | 实验课程 7 期数据分析 | 金蓉 | 实验课程运行报告 |

## 二、每周具体任务

### 第一周（6 月 1 日 - 6 月 7 日）

| 日期 | 任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/1（周一） | ✅ 第一次研讨会（11:00-12:00） | 诸葛斌 | 全体 | 研讨会记录 |
| 6/1（周一） | 生成任务分工表、研讨会记录、6 月行动计划 | 虾尔 AI | - | 三份文档 |
| 6/2（周二） | MOOC 十三章知识点初步梳理 | 诸葛斌 | 金蓉 | 知识点清单（初稿） |
| 6/3（周三） | 教材框架设计资料收集 | 高明 | 金蓉 | 参考资料汇总 |
| 6/4（周四） | 知识点图谱工具选型（XMind/专业工具） | 蒋献 | 诸葛斌 | 工具选型报告 |
| 6/5（周五） | 阿里云实验平台现状评估 | 蒋献 | 诸葛斌 | 平台评估文档 |
| 6/6（周六） | 自由整理 + 文档归档 | 金蓉 | - | 文档归档 |
| 6/7（周日） | 休息 | - | - | - |

本周里程碑： 完成第一次研讨会 + 任务分工确认

### 第二周（6 月 8 日 - 6 月 14 日）

| 日期 | 任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/8（周一） | 知识点清单细化（50-60 个） | 诸葛斌 | 金蓉 | 知识点清单（细化版） |
| 6/9（周二） | 教材框架设计初稿 | 高明 | 金蓉 | 教材框架设计文档 |
| 6/10（周三） | 知识点图谱构建（第一部分） | 蒋献 | 诸葛斌 | 知识点图谱（1-8 章） |
| 6/11（周四） | 本地化教学大纲初稿 | 诸葛斌 | 全体 | 教学大纲（初稿） |
| 6/12（周五） | 双周碰头会（15:00-16:00） | 诸葛斌 | 全体 | 会议记录 |
| 6/13（周六） | 自由整理 + 文档归档 | 金蓉 | - | 文档归档 |
| 6/14（周日） | 休息 | - | - | - |

本周里程碑： 知识点清单细化 + 教材框架设计初稿

### 第三周（6 月 15 日 - 6 月 21 日）

| 日期 | 任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/15（周一） | 知识点图谱构建（第二部分） | 蒋献 | 诸葛斌 | 知识点图谱（9-13 章） |
| 6/16（周二） | 教学大纲修订（第一轮） | 诸葛斌 | 全体 | 教学大纲（修订版） |
| 6/17（周三） | 教材框架设计修订 | 高明 | 金蓉 | 教材框架设计文档（修订版） |
| 6/18（周四） | 协议动画选题（5 个优先协议） | 蒋献 | 诸葛斌 | 协议动画选题清单 |
| 6/19（周五） | 自由整理 + 文档归档 | 金蓉 | - | 文档归档 |
| 6/20（周六） | 休息 | - | - | - |
| 6/21（周日） | 休息 | - | - | - |

本周里程碑： 知识点图谱完成 + 教学大纲修订

### 第四周（6 月 22 日 - 6 月 28 日）

| 日期 | 任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/22（周一） | 知识体系文档整合 | 诸葛斌 | 蒋献 | 课程知识体系文档（初稿） |
| 6/23（周二） | 教学大纲终稿 | 诸葛斌 | 全体 | 教学大纲（终稿） |
| 6/24（周三） | 教材框架设计终稿 | 高明 | 金蓉 | 教材框架设计文档（终稿） |
| 6/25（周四） | 知识点图谱终稿 | 蒋献 | 诸葛斌 | 知识点图谱（终稿） |
| 6/26（周五） | 双周碰头会（15:00-16:00） | 诸葛斌 | 全体 | 会议记录 |
| 6/27（周六） | 自由整理 + 文档归档 | 金蓉 | - | 文档归档 |
| 6/28（周日） | 休息 | - | - | - |

本周里程碑： 知识体系文档初稿 + 教学大纲终稿

### 第五周（6 月 29 日 - 6 月 30 日）

| 日期 | 任务 | 负责人 | 配合人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/29（周一） | 6 月工作总结 | 诸葛斌 | 全体 | 6 月工作总结报告 |
| 6/30（周二） | 7 月计划制定 | 诸葛斌 | 全体 | 7 月行动计划 |
| 6/30（周二） | 文档归档 + 提交工作组 | 金蓉 | - | 全部文档归档 |

本周里程碑： 6 月工作总结 + 7 月计划制定

## 三、6 月交付物清单

| 序号 | 交付物 | 负责人 | 提交时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程知识体系文档（50-60 知识点） | 诸葛斌 | 6/30 | ⏳ 进行中 |
| 2 | 本地化教学大纲 | 诸葛斌 | 6/30 | ⏳ 进行中 |
| 3 | 知识点图谱（可视化） | 蒋献 | 6/25 | ⏳ 进行中 |
| 4 | 教材框架设计文档 | 高明 | 6/25 | ⏳ 进行中 |
| 5 | 协议动画选题清单（5 个） | 蒋献 | 6/18 | ⏳ 进行中 |
| 6 | 阿里云实验平台评估文档 | 蒋献 | 6/5 | ⏳ 进行中 |
| 7 | 第一次研讨会记录 | 金蓉 | 6/1 | ✅ 已完成 |
| 8 | 任务分工表 | 虾尔 AI | 6/1 | ✅ 已完成 |
| 9 | 6 月行动计划 | 虾尔 AI | 6/1 | ✅ 已完成 |
| 10 | 实验课程 7 期运行报告 | 金蓉 | 6/20 | ⏳ 新增 |

## 四、风险预警

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 知识点分解粒度不一致 | 知识体系文档质量 | 统一使用”概念/原理/应用”三级分类 |
| 教材框架设计反复修改 | 进度延误 | 6/14 前确定终稿，不再大改 |
| 知识点图谱工具不兼容 | 可视化效果 | 提前测试 XMind 导出功能 |
| 阿里云平台升级延期 | 实验环境 | 准备备用方案（本地实验环境） |

## 五、协作要求

- 文档存放： 所有文档统一存放钉钉群文件/云平台，命名规范：YYYYMMDD_任务名称_负责人

- 进度汇报： 每周五 17:00 前提交本周进度报告（钉钉群内）

- 问题反馈： 遇到问题 24 小时内反馈，避免延误

- 会议纪律： 双周碰头会提前 10 分钟准备，携带进度报告

备注： 本计划为动态文档，将根据实际进展每周更新。请各位负责人按时间节点提交交付物。

计划制定： 虾尔 AI 助手（诸葛斌团队） 计划审核： 诸葛斌 最后更新： 2026-06-01