现有教科研发展水平和三年发展目标

- 一、现有教科研发展水平

在集团化办学的背景下，传承“精一执中、只承日新”的校训，以“开放与尊重、平衡与充分”的教育哲学与育人祈愿为方向指引，形成集团化办学背景下学校教育科研顶层设计方案，在协同共生的科研理念指导下提高教育科研科学性，提升教师专业能力。

顶层设计：针对当下集团化办学中“缺失主线架构、缺乏活动机制、缺少研究维度”等问题，学校创建研修共同体“135 模型”，指向教育科研的科学性、结构化。“1-3-5”是指 ：1 条主线、3 级联动、5 项研修。1 条主线：是以“问题研究”为主线；3 级联动：是以“个体、群体和整体”为三个教研聚群，实施三层级联动；围绕“研磨、研读、研教、研学、研评”五项研修主题活动，构建“共同体”的研修践行力，增强教师研究力。

平台建设：围绕集团教科研顶层设计，形成三大“平台建设”：青年研学院本着“一学期做好一件事”的宗旨，常态化开展主题系列研修活动；集团学术委员会于2024年10月正式成立，分科研、课堂教学、德育三大领域，共有77位骨干教师参与其中，研究内容涵盖八大主题研究指南下的衔接项目、生动课堂、综合评价等10个具体项目；教共体平台初具校内教共体（教研组、备课组、年级组、班级工作组）与区域教共体（区第一教共体，联合嘉大附属实验学校、禾新实验学校）的双轮驱动格局。

研修机制：半日教研活动形成常态化机制，依托“五研”体系（研读、研学、研教、研磨、研评），形成“一人赛、群体研”的赛研相长模式；形成《研磨伴侣圈：教共体架构下青年教师素养发展校本研修》《寻光·追光·发光：班主任德育能力三阶跃升校本研修》等区级研修精品项目。

教科研成果：近三年来，新增名优教师47人（包括浙派名师名校长3人、省教坛新秀1人、正高级教师3名），获评省市级先进教研组3个，有17人在省市优质课评比中获一二等奖，完成区级及以上课题（  ）项，论文区级以上获奖或发表（  ）篇，承办区级以上教科研活动超过200场，入校参观、交流超过1.2万人次。

- 二、教科研发展水平三年目标

以集团教科研总品牌“镜·研”为引领，秉承“照见真实，研出品质”的核心理念，构建三大梯队品牌协同发展教科研体系:“优师青研”夯实基础，面向青年教师；“精一学研”攀高峰，面向学委会、名优教师团队；“共进协研”拓影响，面向人人，面向校内校外教共体，打通校内与校外，打造“开放融通、精研精进、自生长与共生长交织”的教科研生态体系。

- 通过三年建设，实现从“物理聚合”到“化学融合”的跨越，形成具有集团辨识度的教科研品牌矩阵，打造一支具有区域引领力的研究型教师团队，形成可复制、可推广的集团化教科研范式，使集团教科研水平稳居经开区、嘉兴市义务教育段第一方阵。

（一）品牌建设目标

- 三年内，循序推进并全面打响集团“镜·研”教科研总品牌，形成总品牌引领、三大梯队品牌协同发力的向上格局。依托问题挂牌，开展“课程、课题、课堂”三课建联，持续发挥“研磨伴侣圈”产生的“自生长与共生长”效益。

（二）平台建设目标

- 深化青研院（优师青研）、学委会（精一学研）、教共体（共进协研）三大平台内涵建设，实现圈层全面打通，形成“优师青研打基础—精一学研攀高峰—共进协研拓影响”的梯次发展格局。优师青研”：青研院研修活动主题化、系列化、精品化，建成区域有影响力的青年教师成长品牌。“精一学研”：建成具有学术辨识度的教科研品牌，八大主题研究指南形成系列成果。“共进协研”：建成校内、区域教共体协同发展的示范品牌，教共体模式形成优秀范式，辐射推广。

- （三）机制创新目标

- 建立各学科“教师研习室”，制定研习计划，形成学科教研组研修文化，扎实推进半日教研活动，强化“研磨、研读、研教、研学、研评”五项研修主题活动，营造浓厚研习氛围，形成可公开，可观摩、可推广的半日教研范式。

- 完善优化教科研管理制度，加强各级各类课题、论文、案例等的过程管理，建成教科研数字化管理平台。

- （四）科研成果目标

- 省级及以上课题立项年均3项以上（涵盖中陶与省陶课题；省规与省教研课题；省教师教育课题；省信息化课题等），三年累计10项。

- 市区级精品研修项目新增3—5项。

- 教师市级及以上获奖年均100项以上，三年累计300项以上。

- 形成小初贯通培养、生动课堂、综合评价等3—5个具有区域影响力的教科研成果品牌。

附表：现有教科研发展水平和三年发展目标分解

| 学年 | 三年总发展目标 | 学年度目标 | 达成标志 （如有数据为例更佳） | 主要措施 | 分管领导 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | - 1.秉承“照见真实，研出品质”的核心理念,打造“镜·研”集团教科品牌。 2.构建三大梯队品牌协同发展的教科研体系：“优师青研”夯实基础，面向青年教师；“精一学研”攀高峰，面向学委会、名优教师团队；“共进协研”拓影响，面向人人，面向校内校外教共体，打造“开放融通、精研精进、自生长与共生长交织”的教科研生态体系。 3.形成具有集团辨识度的教科研品牌矩阵，打造一支具有区域引领力的研究型教师团队，形成可复制、可推广的集团化教科研范式，使集团教科研水平稳居经开区、嘉兴市义务教育段第一方阵。 | 【固本强基·品牌启航年】 1.构建教科研顶层设计2.0版本，打造"镜·研"教科研体系。 2.完成三大平台圈层打通。 3.建立各学科“教师研习室”。 4.建成教科研数字化管理平台基础框架，实现资源共享。 | 1. 架构并论证集团“镜·研”教科研培养和发展体系。 2.明确“青研院、学委会、教共体”三大梯队达成“优师青研、精一学研、共进协研”目标的具体措施。学委会成员深入青研院开展项目认领≥10项。 3. 建成中小学各学科共10个“教师研习室”，制定研习计划，半日教研形成可观摩范式≥5个。 4.教科研数字化管理平台结构化搭建。 5.省级及以上课题立项≥3项，市区级课题立项≥50项，省市区级论文获奖≥150项，市区级精品课程≥6项，教师市级及以上各大赛事获奖≥100项，市区级精品研修项目新增≥2项。 6.开展“走出去”与“请进来”研修项目≥20次。 | 1.科研顶层架构：校长室、教师服务中心结合集团现有教科研发展水平及存在问题，架构“镜·研”教师教科研培养和发展体系，结合校内外专家共同论证，形成顶层架构，并进行教师层面宣讲。 2.圈层打通工程：开展青研院、学委会、教共体三大梯队建设，打通运行机制。基于青研院问卷调研形成项目清单，学委会成员主动认领，深入青研院组织小规模深度学习交流，活动向教共体开放。 3.教师研习室建设：建立各学科“教师研习室”，制定研习计划，开展研修活动，形成教研组研修文化，形成富有学科特色的教研范式。 4.数字化平台建设：建成教科研数字化管理平台，协调学委会，加强各级各类课题、论文、案例等的过程管理。 5.专家引航计划：聘请省市教科研专家，定期进行校本研修、课题研究、论文撰写、成果孵化等指导。 6.互鉴平台建设：用好项目资源，搭建研修平台，走访优质学校，邀请专家、各级各类研修团队到校交流，在互鉴中碰撞与思考。 | 茹云霞 | 教师服务中心 课研服务中心 | 沈芳 沈小伟 |
| 2027 |  | 【提质攀峰·品牌塑造年】 1.“镜·研”教师教科研培养与发展体系产生区域影响力。“三课建联”深入推进，形成2—3个具有区域影响力的教科研成果项目，教师梯队建设取得突破性进展。 | 1. 省级课题立项累计≥6项（含结题≥2项） 2. 新增浙派名师名校长培养人选≥2人，市级名优教师新增≥8人 3. 形成生动课堂、小初衔接、综合评价等2—3个区域品牌项目 4. "共进协研"教共体辐射范围扩大，与≥3所区外学校建立研修联盟 5. 教师市级及以上获奖≥100项 6. 市区级精品研修项目累计新增≥3项 7. 承办市级及以上教科研活动≥5场 | 1. 三课建联推进：依托"问题挂牌"机制，开展"课程、课题、课堂"三课建联，持续发挥"研磨伴侣圈"产生的"自生长与共生长"效益 2. 品牌项目培育：聚焦八大主题研究指南，以"精一学研"为学术支撑，遴选3—5个重点项目集中培育，形成"一项目一专家一团队"的攻坚模式 3. 名师孵化工程：建立"正高级—浙派名师—市级骨干—青年新锐"四级梯队培养体系，打通"优师青研→精一学研"成长通道 4. 成果提炼行动：每学期组织一次教科研成果发布会，汇编优秀案例集、实践手册等成果集 5. 教共体扩容升级：以"共进协研"品牌为牵引，将区第一教共体模式向外辐射，与区外优质学校建立研修联盟 6. 贯通培养深化：完善小初衔接项目，开发衔接课程资源包；探索初高衔接机制 |  | 教师服务中心 课研服务中心 |  |
| 2028 |  | 示范引领·生态成型年 "镜·研"教科研生态体系全面成型，三大梯队品牌实现自主运转，教科研成果在区域内产生广泛示范效应，集团教科研水平稳居嘉兴市第一方阵。 | 1. 省级课题累计立项≥10项，结题≥5项，获省级教科研成果奖≥1项 2. 新增正高级教师≥2人，浙派名师名校长培养人选累计≥5人，市级名优教师新增≥15人 3. 形成≥3个省级影响力、≥5个市级影响力的教科研成果品牌 4. 校本研修精品项目累计≥5项，三大梯队品牌均获评精品研修项目 5. 三年累计教师市级及以上获奖≥300项 6. 承办省级教科研活动≥2场，市级≥10场 7. 家长满意度≥99%，教师职业幸福感测评≥95% | 1. 生态自主运转：三大平台实现自组织、自驱动运转，"精一学研"成为教科研决策核心智库，"优师青研"成为青年教师成长主阵地，"共进协研"成为区域辐射主渠道 2. 成果辐射推广：举办"镜·研"教科研论坛，面向全市乃至全省分享集团化办学教科研经验；出版集团化教科研实践专著 3. 评价改革突破：完成综合评价体系建设，形成学生综合素质评价、教师发展性评价、学校办学质量评价三位一体的评价范式 4. 研修范式推广：各学科教师研习室形成可公开、可观摩、可推广的半日教研范式，面向区域展示 5. 文化认同深化：开展集团文化认同系列活动，编印集团文化读本，举办集团办学成果展 6. 可持续发展机制：建立教科研经费保障长效机制；形成教科研成果转化为教学实践的常态化机制 |  | 教师服务中心 课研服务中心 |  |